嘉兴市市域铁路工程质量和安全生产监督管理规定

(征求意见稿)

为加强我市市域铁路工程质量和安全生产监督管理，保证工程建设质量和安全生产，根据《铁路建设工程质量监督管理规定》《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》等有关法律、法规、规章的规定，结合我市市域铁路工程实际，制定本规定。

# 1.总体要求

## 1.1适用范围

本规定适用于我市依法实施的市域铁路工程质量和安全生产的监督管理。

## 1.2 明确管理职责

1.2.1 市交通运输局负责辖区内市域铁路工程质量和安全生产监督管理。

具体承担工程质量和安全生产监督管理职责的机构（以下称“工程管理机构”）做好市域铁路工程质量和安全生产监督管理的具体工作。

1.2.2 市交通运输局及其工程管理机构自出具工程质量和安全生产监督通知书之日起，至项目工程验收之日止，对工程质量和安全生产依法实施监督。

1.2.3 市交通运输局及其工程管理机构应当依据法律、法规、规章和强制性标准等，在法定监督期内公正、规范、科学地开展质量和安全生产监督管理工作。

# 2.监督受理

2.1 开展监督受理报备

2.1.1 建设单位在办理市域铁路工程质量和安全生产监督手续时提交材料符合规定的，市交通运输局应当出具市域铁路工程质量和安全生产监督通知书，市交通运输局及其工程管理机构应当在15日内出具监督工作计划书。

2.1.2 办理监督手续时，建设单位应当提交以下材料：

1 市域铁路工程质量和安全生产监督申请书；

2 初步设计、施工图、施工图审核审查文件；

3 勘察、设计、施工、监理、检测等合同以及招投标文件；

4 市域铁路工程施工现场安全生产条件检查表；

5 市域铁路工程危险性较大工程清单登记表；

6 市域铁路工程施工图阶段风险评估报告；

7 机构报备表；

8 按照规定要求提供的其他相关材料。

2.1.3 前款2.1.2规定的材料，市交通运输局能够通过部门间共享取得的，不再要求建设单位提交。建设单位提交的材料不符合规定或不齐全的，市交通运输局应当告知原因并要求建设单位在5个工作日内补正相关材料。

2.2 市交通运输局及其工程管理机构应当根据工程建设的具体情况，及时组织项目建设、勘察、设计、监理、施工、试验检测等主要从业单位相关负责人召开首次监督会议，明确质量和安全生产的监督程序及监督工作要求、内容。项目分阶段开工或者工期较长的项目，市交通运输局及其工程管理机构可以根据实际情况分阶段组织。

# 3.监督检查及检测

## 3.1 明确检查检测内容和程序

3.1.1 市交通运输局应当制定年度质量和安全生产监督检查计划，确定检查方式、内容、频次以及有关要求。

3.1.2 市交通运输局及其工程管理机构以抽查的方式开展监督检查。具体可以采取综合检查、专项检查、日常检查等形式进行。

3.1.3 监督检查主要抽查以下内容：

1 工程质量和安全生产法律、法规以及强制性标准的执行情况;

2 质量责任落实及质量保证体系运行情况；

3 安全生产管理体系建立、安全生产标准化建设推进以及安全生产条件落实情况；

4 主要工程材料、构配件和涉及结构安全的试块、试件等有关材料质量情况和自检记录；

5 主要结构工程实体质量情况；

6 工程主要管理人员、主要机械设备、分包与劳务等管理情况；

7 监理、试验检测工作开展情况；

8 工程内业资料的收集归档情况。

3.1.4 综合检查

3.1.4.1 综合检查是对工程项目的工程质量和安全生产、合同管理情况以及从业单位履职行为进行的监督检查，综合检查应按以下内容进行：

1 被检查项目质量责任落实、质量保证体系运行情况以及安全管理体系建立和运行、安全生产条件落实情况每合同段均应进行检查；

2 被检查项目质量和安全生产的内业资料收集、归档工作每合同段均应进行检查；

3 工程主要管理人员、主要机械设备、分包与劳务管理情况以及监理、试验检测工作开展情况每合同段均应进行检查；

3.1.4.2 综合检查应按以下程序进行：

1 检查前应当把工作安排书面告知被检查项目的建设单位；

2 检查时可以分组开展巡查工程现场、查阅资料、监督检测等检查工作；

3 检查组应当召集相关参建单位，当面通报检查中发现的问题、处理意见，并听取相关单位的陈述、辩解；

4 各项目综合检查结束后，应当对总体检查情况进行书面通报，并进行综合排名。

3.1.4.3 市交通运输局及其工程管理机构每年应当组织不少于1次的综合检查，并按照下列频率进行：

1 被检查项目正在施工的合同段均应对工程实体质量和安全生产情况进行检查，检查频率如下：

①特大桥、特长隧道、预制梁场检查覆盖率100％；

②大中桥、长中短隧道、钢筋加工场检查覆盖率不少于50％；

③小桥、涵洞每施工合同段检查不少于2处；

④路基、轨道、车站、车辆基地、四电系统等工程及混凝土拌合站每施工合同段检查不少于1处；

⑤办公区、生活区和生产区等施工驻地每施工合同段检查不少于1处；

⑥特种设备作业人员及施工作业人员每施工合同段检查不少于2人；

⑦龙门吊、架桥机等特种设备管理每施工合同段检查不少于2台；

⑧危险品存储、使用管理每施工合同段检查不少于1处；

⑨危险性较大的分部分项工程检查覆盖率不少于20%。

2具体检查频率可根据被检查项目实际情况进行调整，并在书面告知中进行明确。

3.1.5 专项检查

3.1.5.1 专项检查是对工程项目的质量、安全生产、从业单位管理行为中的单项或者多项内容开展的监督检查。

3.1.5.2 市交通运输局及其工程管理机构应根据实际情况，每年组织不少于2次专项检查。

3.1.6 日常检查

3.1.6.1 日常检查是除综合检查、专项检查外的经常性检查。

3.1.6.2 市交通运输局及其工程管理机构应当根据实际情况，对主管监督项目每年组织不少于2次的日常检查，每次检查单个项目不少于30%的施工合同段，可根据需要对被检查合同段随机进行抽检。

## 3.2 加强监督检查管控

3.2.1 监督检查过程中检查人员发现工程项目存在质量和安全生产问题的，应当当场提出意见并做好书面、影像等记录并填写《交通建设工程质量和安全生产监督检查记录表》，由相关当事方进行确认，被检查的建设、施工、监理等单位现场负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况予以记录。检查工作完成后，应当在5个工作日内制发《交通建设工程质量和安全生产检查意见书》，通报有关单位。

3.2.2 一般质量安全管理问题，责令限期整改；对不合格工程，责令限期返修；对重大质量安全隐患或质量缺陷，责令立即整改并依法进行调查取证，认定应当暂停施工的，应发出《停工整改通知书》。

3.2.3 市交通运输局及其工程管理机构应当对经建设单位确认后的整改反馈资料进行核查，整改反馈资料内容应完整并附相关的图片、影像等证明材料，必要时可要求建设单位进行当面反馈。被责令停工整改的项目，其整改工作应由监督人员核查并出具《复工通知书》后方可进行后续施工。

3.2.4 市域铁路工程建筑材料、构配件和设备产品均应按规定进行质量检测检验，建设、监理和施工等相关参建单位应当加强进场验收管控，严禁使用不合格的建筑材料、构配件和设备产品。

3.2.5 市交通运输局及其工程管理机构委托专业的试验检测机构承担监督检测工作的，应当按照规定程序确定承担监督检测任务的试验检测机构。承担市域铁路工程检测检验的机构不得与被检测检验工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位及建筑材料供应商存在隶属关系或其他利害关系。检测检验机构应落实质量终身责任制，客观、公正、如实反映检测检验结果。

# 4.举报查处

## 4.1 规范举报受理

4.1.1 市交通运输局及其工程管理机构应当向社会公布受理举报的通信地址、电话、网址等信息，并及时受理举报。

4.1.2 举报受理流程

1 对以来访形式举报的, 市交通运输局及其工程管理机构应当指派两名以上工作人员接待，并制作笔录，必要时，经举报人同意，可以录音、录像；举报人提供举报材料的，可以不再制作笔录；对举报人提供的有关证据材料、物品等应当登记并妥善保管。

2 对采用信函、传真、电子邮件、网站信箱等形式举报的，工作人员应当及时查收，并固定举报材料的原始状态格式。

3 对采用电话形式举报的，工作人员应当准确、完整地记录举报人的姓名、地址、电话和举报内容。

4.1.3 市交通运输局及其工程管理机构应当要求举报人进行实名举报，并加强落实实名举报保护措施。

4.1.4 有联系方式的举报人提供的举报材料内容不清的，市交通运输局及其工程管理机构调查人员应当及时与举报人联系，建议举报人补充有关材料。

4.1.5 有下列情形之一的举报，可不予受理：

1 工程部位或者问题不具体，且无法与举报人联系或者与举报人联系无法进一步确认的；

2 已有调查结论，并且举报人没有提出新的线索的；

3 举报事项已经被其他项目市交通运输局及其工程管理机构、行政复议机关、仲裁机构、法院受理的。

## 4.2 建立调查制度

4.2.1 举报调查原则上由市交通运输局及其工程管理机构负责。

4.2.2 对受理的举报线索应当及时进行处理，必要时开展实地调查。

1 举报调查应当自受理举报线索之日起2个月内完成。情况特别重大、复杂的，可以延长1个月。

2 调查完成后，市交通运输局及其工程管理机构应当制作举报调查报告，形成调查结论。

3 举报调查报告应当包括下列内容：

1）举报以及受理情况；

2）举报工程概况、参建单位、主要管理人员；

3）举报调查情况；

4）总体调查结论；

5）举报属实的，明确处理意见或者建议；

6）有关检测报告、设计图纸、质保资料、影像资料、电话录音记录等附件。

4.2.3 实名举报由负责举报调查的市交通运输局及其工程管理机构答复，除联络方式不详无法联络的以外，应当在出具调查报告后7日内将调查结果告知举报人。

# 5.附则

5.1 本文件适用于由嘉兴市交通运输局负责实施质量和安全监督管理的市域铁路。

5.2 本规定自2022年  月   日起施行。

附件：

- 市域铁路工程质量和安全生产监督通知书

- 交通建设工程质量和安全生产监督检查记录表

- 交通建设工程质量和安全生产检查意见书

- 停工整改通知书

- 复工通知书

附件1

（工程项目名称） 工程质量和安全生产

监督通知书

编号：

(建设单位名称)   ：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路建设工程质量监督管理规定》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，你单位提交的办理      （工程项目名称）质量和安全生产监督手续的材料基本齐全，我单位将对该工程开展质量和安全生产监督。

项目分阶段开工的，请及时补充相关材料。

交通运输部门（盖章）

年   月   日

注：本通知书主送建设单位，勘察、设计、施工、监理等从业单位由建设单位转发。

附件2：

交通建设工程质量和安全生产监督

检查记录表

年    月    日    时    分

| 受检项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受检单位 |  |  |
| 参加检查的单位及人员 |  |  |
| 监督检查 主要内容 |  |  |
| 监督检查中查出的主要问题 |  |  |
| 检 查 组 处理意见 | 检查人员签名： |  |
| 监理（建设）单位人员签字： 年 月 日 |  | 当事人签字（加盖项目部或监理办公章）： 年 月 日 |

附件3：

交通建设工程质量和安全生产检查意见书

编号：

工程名称：

建设单位：

监理单位：

检查情况及处理意见 - 一、存在的问题： 二、处理意见及要求： 工程管理机构（盖章） 年 月 日

主送：

抄送：

《交通建设工程质量和安全生产检查意见书》反馈单

- （整改通知书编号：              ）

工程名称：

建设单位：

工程管理机构： 你中心 号《交通建设工程质量和安全生产检查意见书》收悉。现已整改完毕，检查情况如下： 请你中心复查。 建设单位： （章） 年 月 日 附：各从业单位整改情况

主送：

抄送：

从业单位整改情况报告

（整改通知书编号：                  ）

驻地办：                监理单位：

号检查意见书提出的有关问题已进行整改和处理，我办进行了复核，现将复核意见反馈如下： 监理负责人： 年 月 日

注：各参建单位应对照《交通建设工程质量和安全生产检查意见书》逐条反馈，并附相关证明材料或照片，若在反馈期限内未能完成整改的，必须明确后续整改期限，并在期限内补充上报反馈资料。被责令返工或返修的工程，应附上返工或返修过程的照片等证明材料。

从业单位整改情况报告

（整改通知书编号：                  ）

合同段：                施工单位：

号检查意见书提出的有关问题已进行整改和处理，现将结果反馈如下： 施工负责人： 年 月 日

注：各参建单位应对照《交通建设工程质量和安全生产检查意见书》逐条反馈，并附相关证明材料或照片，若在反馈期限内未能完成整改的，必须明确后续整改期限，并在期限内补充上报反馈资料。被责令返工或返修的工程，应附上返工或返修过程的照片等证明材料。

附件4：

停工整改通知书

建设单位      ：

经检查，                          项目      合同段            工程，因下述原因，责令于    年  月  日暂停施工，特此通知。请在接此通知后，立刻知照有关单位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我机构。在没有接受复工检查之前，不得擅自复工。

附：工程停（返）工原因：

工程管理机构  （盖章）

年    月    日

附件5：

复 工 通 知 书

（建设单位）    ：

你单位    年    月    日报送的   （工程项目及部位）               停工整改反馈材料收悉，经我站监督人员复查，同意自本通知书发出之日起复工。

特此通知。

工程管理机构（盖章）

年     月     日