附件1

5G基站建设审批“一件事”流程

| 环节 | 审批内容 | 工作时限 （工作日） |
| --- | --- | --- |
| 提交材料 | 根据审批事项清单在投资在线平台3.0提交 | 实时 |
| 受理初审 | 各相关主管部门提出审查意见 | 1 |
| 联合踏勘 | 各地经信部门牵头组织相关部门完成现场踏勘 | 5 |
| 并联审批 | 各相关主管部门在平台签署审批意见 | 2 |
| 取件 | 网上下载打印 | 实时 |
| 合计 |  | 8 |

附件2

5G基站建设审批事项清单

| 序号 | 审批（许可）事项 | 审批（许可）部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目用地预审和规划选址审批 | 自然资源规划部门 |
| 2 | 具体建设项目国有土地使用权审核 |  |
| 3 | 占用林地许可 |  |
| 4 | 临时占用林地许可 |  |
| 5 | 一般林木采伐许可 |  |
| 6 | 在林业部门管理的自然保护区修筑设施审批 |  |
| 7 | 风景名胜区内建设活动审批 |  |
| 8 | 临时占用城市绿地审批 | 建设部门（涉及城市道路破路的，公安交通管理部门为审核联办部门） |
| 9 | 砍伐城市树木、迁移古树名木审批 |  |
| 10 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批（城市桥梁上架设各类市政管线审批） |  |
| 11 | 临时占用城市道路审批 |  |
| 12 | 挖掘城市道路审批 |  |
| 13 | 公路用地范围内架设、埋设管线等设施许可 | 交通部门（涉路施工影响交通安全的，公安交通管理部门为审核联办部门） |
| 14 | 建筑控制区内埋设管线等设施许可 |  |
| 15 | 跨越、穿越公路作业许可 |  |
| 16 | 占用、挖掘公路或使公路改线作业许可 |  |
| 17 | 涉航建筑物许可（航道通航条件影响评价审核） |  |
| 18 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 水利部门 |
| 19 | 水利工程管理范围内新建建筑物、构筑物和其它设施审批 |  |

附件3

5G基站建设联合踏勘意见表（参考模板）

时间：      年  月  日             牵头部门（盖章）：

| 项目名称（以镇、街道为单位） |  | 建设单位联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 踏勘站点数量及位置（经纬度或具体位置） | （本次踏勘数量、各站点位置） |  |  |
| 站点类型及数量 | （新建、改建、迁建数量） |  |  |
| 本次踏勘相关主管部门 | 自然资源规划局…… |  |  |
| 自然资源规划部门意见 签字： 年 月 日 |  | 建设部门意见 签字： 年 月 日 |  |
| 公安部门意见 签字： 年 月 日 |  | 交通部门意见 签字： 年 月 日 |  |
| 水利部门意见 签字： 年 月 日 |  | ……部门意见 签字： 年 月 日 |  |

注：基本情况由经信部门填写，相关主管部门联合踏勘后出具踏勘意见（一式多份）、相关主管部门参与情况可根据实际情况调整。

附件4

5G基站配建工程与主体工程“四同步”流程图