嘉兴市人民政府文件

嘉政发〔2020〕12号

嘉兴市人民政府关于印发

2020年市政府民生实事项目的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属各单位：

《2020年市政府民生实事项目》已经市八届人大五次会议确定，现印发给你们。各牵头单位要切实承担起负总责、强协调、抓落实的责任，强化精品意识，全力组织实施，确保高质量完成各阶段工作任务。各责任单位要按照分工要求，认真履职，通力配合，协同推进政府民生实事建设。各地要按照“整体智治、唯实唯先”的工作理念，层层落实责任，推行精细化管理，抓实抓细抓落地，用实实在在的行动解决民生问题，不断提升群众获得感。市政府将适时组织开展督查，督查结果列入年度工作目标责任制考核。

嘉兴市人民政府

2020年5月13日

（此件公开发布）

2020年市政府民生实事项目

一、青少年近视防控项目

项目内容：每学期为65万名中小学和幼儿园学生免费视力检测；完成公办小学、幼儿园教室采光照明提标改造2500个。

牵头领导：邢海华

牵头单位：市教育局

责任单位：嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区，各县（市、区）政府

二、南湖景区免费开放项目

项目内容：南湖景区向全社会免费开放（取消门票，仅收渡船费），吸引更多群众瞻仰红船，扩大嘉兴影响力。

牵头领导：邢海华

牵头单位：市文化广电旅游局

责任单位：市发展改革委、市公安局、市国资委、嘉城集团

三、市本级高速环线免费通行项目

项目内容：对安装浙江省ETC的浙F车牌一类客车，在市本级高速环线11个收费站点（王江泾、秀洲、马家浜、余新、凤桥、王店东、王店、南湖、嘉兴东、新塍、油车港）区间起止，实行免费通行。

牵头领导：沈晓红

牵头单位：市交通运输局

责任单位：市发展改革委、嘉通集团

四、养老服务扩面提质项目

项目内容：完成生活困难老人家庭适老化改造400户；新建镇（街道）示范型居家养老服务中心29家；新建（提升）康复辅助器具展示中心7家。

牵头领导：姜  波

牵头单位：市民政局

责任单位：市发展改革委、市自然资源和规划局、市建设局、市退役军人事务局、市残联、嘉兴经济技术开发区（国际商务区），各县（市、区）政府

五、垃圾分类示范小区创建项目

项目内容：创建省级高标准生活垃圾分类示范小区100个。

牵头领导：沈晓红

牵头单位：市建设局（市分类办）

责任单位：嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区，各县（市、区）政府

六、全民健身普及推广项目

项目内容：组建“运动家”社区50个；新建基层专项体育场地30个，改造提升小康体育村30个。

牵头领导：邢海华

牵头单位：市体育局

责任单位：市教育局、市自然资源和规划局、市建设局、市文化广电旅游局、市政务数据办、嘉服集团、嘉兴经济技术开发区（国际商务区），各县（市、区）政府

七、老旧小区综合改造提升项目

项目内容：完成老旧小区综合改造提升20个。

牵头领导：沈晓红

牵头单位：市建设局

责任单位：嘉广集团、嘉源集团、嘉兴电力局、电信嘉兴市分公司、中国移动嘉兴分公司、联通嘉兴市分公司，南湖区、嘉善县、海盐县、桐乡市政府

八、美丽乡村创建项目

（一）项目内容：创建新时代美丽乡村190个。

牵头领导：江海洋

牵头单位：市农业农村局

责任单位：各县（市、区）政府

（二）项目内容：新建（提升）“四好农村路”450公里，建成普通公路服务站20个。

牵头领导：沈晓红

牵头单位：市交通运输局

责任单位：各县（市、区）政府

九、农村家宴放心厨房创建项目

项目内容：完成农村家宴放心厨房改造提升80家。

牵头领导：姜  波

牵头单位：市市场监管局

责任单位：嘉兴港区，各县（市、区）政府

十、义务教育段学校扩容项目

项目内容：竣工中小学12所，新开工中小学6所，新增中小学学位1.65万个。

牵头领导：邢海华

牵头单位：市教育局

责任单位：嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、各县（市、区）政府

附件：2020年市政府民生实事项目各地分解任务

附件

2020年市政府民生实事项目各地分解任务

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 南 湖 区 | 秀 洲 区 | 嘉 善 县 | 平 湖 市 | 海 盐 县 | 海 宁 市 | 桐 乡 市 | 嘉兴经济技术开发区（国际商务区） | 嘉兴 港区 | 其他 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青少年 近视防控 | 每学期为65万名中小学和幼儿园学生免费视力检测 | 73041 | 59018 | 74603 | 63591 | 59636 | 111904 | 116381 | 29199 | 10320 | 64738 | 市教育局 |
| 2 |  | 完成公办小学、幼儿园教室采光照明提标改造2500个 | 342 | 323 | 380 | 214 | 266 | 380 | 414 | 134 | 47 |  |  |
| 3 | 南湖景区免费开放 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 市文化广电旅游局 |
| 4 | 市本级高速环线免费通行 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 市交通 运输局 |
| 5 | 养老服务 扩面提质 | 完成生活困难老人家庭适老化改造400户 | 23 | 80 | 65 | 50 | 42 | 68 | 72 | / | / |  | 市民政局 |
| 6 |  | 新建镇（街道）示范型居家养老服务中心29家 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | / |  |  |
| 7 |  | 新建（提升）康复辅助器具展示中心7家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |  |  |
| 8 | 垃圾分类示范小区创建 | 创建省级高标准生活垃圾分类示范小区100个 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 |  | 市建设局 (市分类办） |
| 9 | 全民健身 普及推广 | 组建“运动家”社区50个 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | / |  | 市体育局 |
| 10 |  | 建成游泳池1个 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 11 |  | 建成足球场7个 | 1 | / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | / |  |  |
| 12 |  | 建成社区多功能运动场22个 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | / |  |  |
| 13 |  | 改造提升小康体育村30个 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | / | / |  |  |
| 14 | 老旧小区综合改造提升 | 完成老旧小区综合改造提升20个 | 10 | / | 3 | / | 2 | / | 5 | / | / |  | 市建设局 |
| 15 | 美丽乡村 创建 | 创建新时代美丽乡村190个 | 12 | 28 | 26 | 21 | 20 | 39 | 44 | / | / |  | 市农业 农村局 |
| 16 |  | 新建（提升）“四好农村路”450公里 | 31 | 96 | 38 | 60 | 64 | 63 | 98 | / | / |  | 市交通 运输局 |
| 17 |  | 建设普通公路服务站20个 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | / | / |  |  |
| 18 | 农村家宴放心厨房创建 | 完成农村家宴放心厨房改造提升80家 | 2 | 6 | 13 | 13 | 16 | 17 | 12 | / | 1 |  | 市市场 监管局 |
| 19 | 义务教育段学校扩容 | 竣工中小学12所 | 1 | 1 | 3 | 1 | / | 3 | 3 | / | / |  | 市教育局 |
| 20 |  | 开工中小学6所 | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 2 | 1 | / |  |  |
| 21 |  | 新增中小学学位1.65万个 | 1400 | 2700 | 2040 | 1680 | 1890 | 3680 | 1920 | 1200 | / |  |  |

|  | 抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，嘉兴军分区， |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市监委，市法院，市检察院。 |  |  |  |
|  | 嘉兴市人民政府办公室 |  | 2020年5月15日印发 |  |  |